فرآیند برگزاری مناقصه محدود

| زمان اقدام | واحد اقدام کننده | شرح اقدام | مرحله |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 روز | متقاضی | اخذ موافقت مدیرعامل سازمان با برگزاری مناقصه محدود و با ذکر منبع شرکتهای مور تأیید ( فهرست بلند ) | 1 |
| 3 روز | متقاضی | تهیه ، تنظیم و تکمیل شرح خدمات / مشخصات کالای مورد نیاز | 2 |
| 7 روز | مامور خرید / کارشناس دادگستری | استعلام شفاهی / کتبی جهت تعیین قیمت لوازم مصرفی / غیر مصرفی پیمان ، قیمت کالای مورد نیاز یا قیمت پایه اجاره املاک | 3 |
| 3 روز | متقاضی | اعلام قیمت برآوردی مناقصه و تکمیل فرم آنالیز قیمت | 4 |
| 3 روز | امور مالی | تأمین اعتبار مالی مبلغ برآوردی مناقصه | 5 |
| 7 روز | متقاضی | درخواست برگزاری مناقصه از امور پیمانها با ارائه مستندات | 6 |
| 5 روز | کمیته فنی بازرگانی | بررسی و تأیید قیمت برآوردی ( پایه ) مناقصه بهمراه اعلام اسامی شرکتهای مورد تایید | 7 |
| 5 روز | کمیسیون مناقصه | صدور مجوز برگزاری مناقصه محدود | 8 |
| 5 روز | امور پیمانها | ارائه دعوتنامه به مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه | 9 |
| 15 روز | امور پیمانها | دریافت پاکات مالی و فنی از شرکتها ( مناقصه گران ) | 10 |
| 5 روز | کمیته فنی بازرگانی | ارائه امتیاز فنی به پاکات ارزیابی مناقصه گران | 11 |
| 10 روز | کمیسیون مناقصه | بازگشایی پاکات مالی و تعیین برنده مناقصه | 12 |
| 10 روز | امور پیمانها | اعلام برنده مناقصه جهت ارائه ضمانتنامه و تنظیم قرارداد | 13 |
| 10 روز | امور پیمانها | امضای نسخ قرارداد توسط پیمانکار و کارفرما | 14 |
| 90 روز | جمع |  | 15 |